## G1 Área queim.UC
Prevenção, Controle e Monitoramento de Incêndios no Cerrado (11_III_036_BRA_G_Cerrado) Tabela de Monitoramento dos Indicadores
Objetivo Geral O aprimoramento do manejo integrado do fogo em áreas selecionadas do Cerrado contribui para a manutenção das funções do Cerrado como sumidouro de carbono de relevância global, para a redução das emissões de gases de efeito estufa e para a proteção da biodiversidade
INDICADOR 1 | Redução das áreas queimadas nas Unidades de Conservação da primeira fase em 25% e das duas novas Unidades de Conservação em 5%
Interpretação do Indicador | Redução de áreas queimadas nas 4 Unidades de Conservação da primeira fase em 25 % (média de 2012-2016) e nas duas novas Unidades de Conservação da segunda fase em 5% (média de 2014-2016). São levados em consideração os grandes incêndios, relevantes para o clima e para a biodiversidade nos meses de seca. Considerando que o período de seca varia de região para região, serão consideradas as áreas queimadas nos seguitnes períodos para as seguintes Unidades de Conservação: junho a outubro - Parque Estadual do Jalapão, Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins, Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba, Parque Nacional da Chapada das Mesas julho a outubro - Parque Nacional do Araguaia agosto a outubro - Parque Nacional das Sempre Vivas UC Fase 1: Parque Estadual do Jalapão, PN Nascentes do Parnaíba, EE Serra Geral do Tocantins, PN Araguaia UC Fase 2: PN Chapada das Mesas, PN Sempre Vivas A linha base é calculada a partir da média de área queimada nas 6 unidades de conservação do projeto dos anos 2005-2011.
Linha base (UC Fase 1) | 969.714 hectares | [5 empty] | Linha base (UC Fase 2) |  | 66.857 hectares
Meta (-25% até 2016) (UC Fase 1) | 727.286 hectares | [5 empty] | Meta (-5% até 2016) (UC Fase 2) |  | 65.414 hectares
Responsável | Inpe
Unidade | Hectares (ha) de área queimada
Frequência de coleta de dados | Anual
Método de coleta de dados | O indicador é calculado anualmente pelo INPE, com base nos dados coletos pelos sensores MODIS nos satélites Aqua e Terra. INPE desenvolveu uma metodologia automatizada para o cálculo de área queimada no âmbito da primeira fase do Projeto.
| ANO | PN do Araguaia | PN das Nascentes do Rio Parnaíba | EE Serra Geral do Tocantins | Parque Estadual do Jalapão | TOTAL | % Variação da linha base | PN Chapada das Mesas | PN Sempre Vivas | Total | % Variação da linha base
Área da UC |  | 555517 | 724324 | 708212 | 158971 | 2147024 |  | 159951.62 | 124154.47 | 284106.09
Cálculo da linha base | 2005 | 312000 | 306000 | 426000 | 55000 | 1099000 | - | 54000 | 18000 | 72000 | -
| 2006 | 69000 | 189000 | 217000 | 108000 | 583000 | - | 33000 | 8000 | 41000 | -
| 2007 | 374000 | 488000 | 556000 | 61000 | 1479000 | - | 52000 | 61000 | 113000 | -
| 2008 | 227000 | 180000 | 168000 | 96000 | 671000 | - | 31000 | 4000 | 35000 | -
| 2009 | 63000 | 135000 | 185000 | 66000 | 449000 | - | 43000 | 2000 | 45000 | -
| 2010 | 470000 | 528000 | 332000 | 122000 | 1452000 | - | 66000 | 1000 | 67000 | -
| 2011 | 179000 | 458000 | 326000 | 92000 | 1055000 | - | 46000 | 63000 | 109000 | -
Linha base (Média dos anos 2005-2011) |  | 242000 | 326285.7143 | 315714.2857 | 85714.2857 | 969714.2857 | - | 46428.5714 | 22428.5714 | 68857.1429 | -
Meta (-25% em UC da Fase 1; -5% em UC da Fase 2 até 2016) |  | 181500 | 244714.2857 | 236785.7143 | 64285.7143 | 727285.7143 | -25% | 44107.1429 | 21307.1429 | 65414.2857 | -5%
Cálculo do indicador | 2012 | 406000 | 496000 | 404000 | 144000 | 1450000 | 49.53% | - | - | - | -
| 2013 | 286000 | 449000 | 365000 | 78000 | 1178000 | 21.48% | - | - | - | -
| 2014 | 373000 | 422000 | 377000 | 163000 | 1335000 | 37.67% | 89000 | 35000 | 124000 | 80.08%
2015
2016
Indicador (Média dos anos 2012-2016) |  | 355000 | 455666.6667 | 382000 | 128333.3333 | 1321000 | 36.23% | 89000 | 35000 | 124000 | 80.08%

## G2 Área queim.MP+AF
Prevenção, Controle e Monitoramento de Incêndios no Cerrado (11_III_036_BRA_G_Cerrado) Tabela de Monitoramento dos Indicadores
Objetivo Geral O aprimoramento do manejo integrado do fogo em áreas selecionadas do Cerrado contribui para a manutenção das funções do Cerrado como sumidouro de carbono de relevância global, para a redução das emissões de gases de efeito estufa e para a proteção da biodiversidade
INDICADOR 2 | Redução em 10% na área queimada de 8 municípios prioritáriose 2 áreas federais, em áreas com vegetação nativa
Interpretação do Indicador | Redução em 10% na área queimada de 8 municípios prioritários e 2 áreas federais, em áreas com vegetação nativa . São levados em consideração os grandes incêndios, relevantes para o clima e para a biodiversidade nos meses de seca. Considerando que o período de seca varia de região para região, serão consideradas as áreas queimadas nos seguitnes períodos para ase seguintes unidades de conservação: junho a outubro - Mateiros, Ponte Alta do Tocantins, Terra Indígena Xerente julho a outubro - Dueré, Lagoa da Confusão, Formoso do Araguaia, Pium, Baixa Grande do Ribeiro, Bom Jesus do Piauí, Terra Indígena Parque do Araguaia Municípios da Fase 1: Mateiros, Ponte Alta do Tocantins, Formoso do Araguaia, Pium, Baixa Grande do Ribeiro, Bom Jesus do Piauí (média dos anos 2012-2016) Municípios da Fase 2: Dueré, Lagoa da Confusão (média dos anos 2014-2016) Áreas Federais: Terra Indígena Parque do Araguaia, Terra Indígena Xerente (média dos anos 2015-2016) A linha base é calculada a partir da média de área queimada nos 8 municípios prioritários e nas 2 áreas federais, em áreas com vegetação nativa, dos 2005-2011.
Linha base (Municípios Fase 1) | 1696714 |  |  | Linha base (Municípios Fase 2) |  | 536000 |  |  | Linha base (Áreas federais) |  | 1173286
Meta (-10% até 2016) | 1527043 |  |  | Meta (-10% até 2016) |  | 482400 |  |  | Meta (-10% até 2016) |  | 1055957
Responsável | INPE
Unidade | Hectar (ha) de área queimada
Frequência de coleta de dados | Anual
Método de coleta de dados | Para calcular a área com vegetação nativa, é substituida a área desmatada até 2010. Isso será a base de referência para a duração do Projeto. A área queimada é calculada anualmente pelo INPE, com base nos dados coletos pelos sensores MODIS nos satélites Aqua e Terra. INPE desenvolveu uma metodologia automatizada para o cálculo de área queimada no âmbito da primeira fase do Projeto.
| ANO | Mateiros (TO) | Ponte Alta (TO) | Formoso do Araguaia (TO) | Pium (TO) | Baixa Grande do Ribeiro (PI) | Bom Jesus (PI) | TOTAL | % Variação da linha base | Dueré (TO) | Lagoa da Confusão (TO) | TOTAL | %Variação da linha base | TI Parque do Araguaia | TI Xerente | TOTAL | % Variação da linha base
Área do município/ área federal
Cálculo da linha base | 2005 | 508000 | 275000 | 246000 | 350000 | 248000 | 102000 | 1729000 | - | 23000 | 501000 | 524000 | - | 969000 | 167000 | 1136000 | -
| 2006 | 320000 | 255000 | 231000 | 131000 | 162000 | 79000 | 1178000 | - | 10000 | 312000 | 322000 | - | 737000 | 74000 | 811000 | -
| 2007 | 571000 | 531000 | 473000 | 457000 | 481000 | 172000 | 2685000 | - | 77000 | 892000 | 969000 | - | 1695000 | 194000 | 1889000 | -
| 2008 | 300000 | 255000 | 227000 | 272000 | 159000 | 70000 | 1283000 | - | 6000 | 579000 | 585000 | - | 1215000 | 111000 | 1326000 | -
| 2009 | 295000 | 158000 | 148000 | 91000 | 150000 | 55000 | 897000 | - | 3000 | 160000 | 163000 | - | 274000 | 111000 | 385000 | -
| 2010 | 486000 | 447000 | 379000 | 498000 | 533000 | 176000 | 2519000 | - | 37000 | 811000 | 848000 | - | 1473000 | 209000 | 1682000 | -
| 2011 | 536000 | 224000 | 178000 | 255000 | 307000 | 86000 | 1586000 | - | 13000 | 328000 | 341000 | - | 827000 | 157000 | 984000 | -
Linha base (Média dos anos 2005-2011) |  | 430857.1429 | 306428.5714 | 268857.1429 | 293428.5714 | 291428.5714 | 105714.2857 | 1696714.2857 | - | 24142.8571 | 511857.1429 | 536000 | - | 1027142.8571 | 146142.8571 | 1173285.7143 | -
Meta (-10% até 2016) |  | 387771.4286 | 275785.7143 | 241971.4286 | 264085.7143 | 262285.7143 | 95142.8571 | 1527042.8571 | -10% | 21728.5714 | 460671.4286 | 482400 | -10% | 924428.5714 | 131528.5714 | 1055957.1429 | -10%
Cálculo do indicador | 2012 | 579000 | 475000 | 938000 | 402000 | 595000 | 221000 | 3210000 | 89.19% | - | - | - | - | - | - | - | -
| 2013 | 500000 | 301000 | 444000 | 298000 | 265000 | 86000 | 1894000 | 11.63% | - | - | - | - | - | - | - | -
| 2014 | 619000 | 411000 | 539000 | 334000 | 393000 | 129000 | 2425000 | 42.92% | 10000 | 645000 | 655000 | 22.2% | - | - | - | -
| 2015 | [14 empty] | 0
| 2016 | [14 empty] | 0
Indicador (Média dos anos 2012-2016) |  | 566000 | 395666.6667 | 640333.3333 | 344666.6667 | 417666.6667 | 145333.3333 | 2509666.6667 | 47.91% | 10000 | 645000 | 655000 | 22.2% |  |  | 0

## G3 Progr. Alt
Prevenção, Controle e Monitoramento de Incêndios no Cerrado (11_III_036_BRA_G_Cerrado) Tabela de Monitoramento dos Indicadores
Objetivo Geral O aprimoramento do manejo integrado do fogo em áreas selecionadas do Cerrado contribui para a manutenção das funções do Cerrado como sumidouro de carbono de relevância global, para a redução das emissões de gases de efeito estufa e para a proteção da biodiversidade
INDICADOR 3 | Implantação de um novo programa e/ou estratégia ao nível governamental (federal eou estadual) em base dos resultados do projeto para facilitar a difusão de alternativas ao uso do fogo
Interpretação do Indicador | Implantação de um novo programa e/ou estratégia ao nível governamental (federal e/ou estadual) em base dos resultados do projeto para facilitar a difusão de alternativas ao uso do fogo
Linha base | Não existe um programa e/ou uma estratégia ao nível governamental (federal ou estadual) de difusão de alternativas ao uso do fogo
Meta | Um programa ao nível governamental (federal ou estadual) com base dos resultados do projeto é implantado até 2016
Responsável | SEMARH, Ruraltins
Unidade | N/A
Frequência de coleta de dados | anual
Método de coleta dos dados | Apresentação do programa e/ou estratégia de difusão
| Ano | Descrição
Linha base | 2013 | Não existe um programa e/ou estratégia ao nível governamental de difusão de alternativas ao uso do fogo
Indicador | 2014 | A promoção de alternativas ao uso do fogo na agricultura no estado de Tocantins resultou numa sensibilização para o tema, inclusive ao nível governamental. Está sendo discutido como a promoção de alternativas ao uso do fogo pode ser integrado no "Programa de Educação Ambiental na Agricultura Familiar" do Tocantins.
| 2015 | Uso de alternativas de comunicação com produtores rurais, sociedade civil e atores alvo, por meio da produção de programas de radionovela como estratégia de difusão de alternativas ao uso do fogo, educação ambiental e manejo integrado do fogo. O processo de difusão acontecerá ao longo de 2016, com a veiculação em rádios comunitárias, escolas publicas, emissoras públicas educativas, sedes de UCs.
2016

## C1 I1 Alternativas
Prevenção, Controle e Monitoramento de Incêndios no Cerrado (11_III_036_BRA_G_Cerrado) Tabela de Monitoramento dos Indicadores
Objetivo Componente 1 O manejo integrado do fogo em unidades de conservação, áreas federais e municípios selecionados no Cerrado é melhorado
INDICADOR 1 | 2 novas alternativas ao uso do fogo (técnicas de queima controlada na agricultura, respectivamente) são disseminadas e utilizadas
Interpretação do Indicador | 2 novas alternativas ao uso do fogo (por exemplo, pastagem ecológica ou uso alternativo de frutos do Cerrado) são disseminadas e utilizadas
Linha base | 1 alternativa disseminada
Meta | 2 alternativas disseminadas e utilizadas
Responsável | Ibama/Prevfogo, Ruraltins
Frequência de coleta de dados | anual
Método de coleta dos dados | Relatórios anuais de atividades do Ruraltins e Prevfogo
| Ano | Nº de alternativas disseminadas | Nº de alternativas utilizadas | Descrição
Linha base | 2013 | 1 | 0
Indicador | 2014 | 1 |  | Manejo de pastagem ecológica
| 2015 | 6 | 3 (apicultura, recuperação de pastagens, sistemas agroflorestais) | Apicultura; Recuperação de Pastagens; Sistemas Agroflorestais; MIF; Manejo de Pastagem Ecológica; Socialização: Experiências Locais sobre o uso ou não do Fogo; Artesanato e Turismo Rural como geração de renda.
2016

## C1 I2 PO em MP
Prevenção, Controle e Monitoramento de Incêndios no Cerrado (11_III_036_BRA_G_Cerrado) Tabela de Monitoramento dos Indicadores
Objetivo Componente 1 O manejo integrado do fogo em unidades de conservação, áreas federais e municípios selecionados no Cerrado é melhorado
INDICADOR 2 | Em 8 municípios e 2 áreas federais são implementados, de forma coordenada, planos operativos de prevenção e combate aos incêndios florestais.
Interpretação do Indicador | Em 8 municípios e 2 áreas federais são executados os planos operativos de prevenção e combate aos incêndios florestais, de forma coordenada com instituições estaduais e municipais (por exemplo, Defesa Civil, Município)
Linha base | 6 municípios (Mateiros, Pium, Baixa Grande do Ribeiro, Bom Jesus, Ponte Alta, Formoso do Araguaia) dispõem de um plano operativo de prevenção e combate aos incêndios florestais elaborado e não implementado. * OBS: Resultado da primeira fase do Projeto
Meta | 8 municípios e 2 áreas federais elaboraram e estão implementando planos operativos de prevenção e combate aos incêndios florestais, de forma coordenada com instituições estaduais e municipais.
Responsavél | Ibama/Prevfogo, Semades, Naturatins
Frequencia de coleta de dados | anual
Metodo de coleta dos dados | Relatórios anuais de atividades do Ibama/Prevfogo e Semades
| ANO | Mateiros (TO) |  | Ponte Alta (TO) |  | Formoso do Araguaia (TO) |  | Pium (TO) |  | Baixa Grande do Ribeiro (PI) |  | Bom Jesus (PI) |  | Dueré (TO) |  | Lagoa da Confusão (TO) |  | TI Parque do Araguaia |  | TI Xerente
|  | Elabo-rado | Impl. | Elabo-rado | Impl. | Elabo-rado | Impl. | Elabo-rado | Impl. | Elabo-rado | Impl. | Elabo-rado | Impl. | Elabo-rado | Impl. | Elabo-rado | Impl. | Elabo-rado | Impl. | Elabo-rado | Impl.
Linha base | 2013 | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
Cálculo do indicador | 2014 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 2015 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x
2016

## C1 I3 PP em UC
Prevenção, Controle e Monitoramento de Incêndios no Cerrado (11_III_036_BRA_G_Cerrado) Tabela de Monitoramento dos Indicadores
Objetivo Componente 1 O manejo integrado do fogo em Unidades de Conservação, áreas federais e municípios selecionados no Cerrado é melhorado
INDICADOR 3 | Em 6 Unidades de Conservação são elaborados e implementados planos de proteção
Interpretação do Indicador | Em 6 Unidades de Conservação são elaborados e implementados os planos de proteção
Linha base | 4 Unidades de Conservação (EE Serra Geral do Tocantins, PN do Araguaia, PN Nascentes do Rio Parnaíba, Parque Estadual do Jalapão) contam com um plano de proteção atualizado em 2013.* A UC federal PN Chapada das Mesas conta com o plano de proteção não atualizado e a UC federal PN Sempre Vivas não dispõe de plano de proteção. * OBS: Resultado da primeira fase do Projeto
Meta | 6 Unidades de Conservação elaboraram e estão implementando um plano de proteção atualizado.
Responsavél | ICMBio, Naturatins
Frequencia de coleta de dados | anual
Método de coleta dos dados | Plano operativo elaborado e avaliação da implementação mediante relatórios anuais
| ANO | PN do Araguaia |  | PN das Nascentes do Rio Parnaíba |  | EE Serra Geral do Tocantins |  | PE Jalapão |  | PN Chapada das Mesas |  | PN Sempre Vivas |  | Descrição
|  | Elabo-rado | Implementado | Elabo-rado | Implementado | Elabo-rado | Implementado | Elabo-rado | Implementado | Elabo-rado | Implementado | Elabo-rado | Implementado
Linha base | 2013 | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x
Cálculo do indicador | 2014 | x |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x
| 2015 |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x
2016

## C2 I1 Termo de Comp.
Prevenção, Controle e Monitoramento de Incêndios no Cerrado (11_III_036_BRA_G_Cerrado) Tabela de Monitoramento dos Indicadores
Objetivo Componente 2 A gestão participativa das Unidades de Conservação prioritárias, juntamente com as informações relativas aos efeitos dos incêndios sobre a biodiversidade e clima, presta importantes contribuições para o manejo integrado e adaptativo do fogo
INDICADOR 1 | Em 5 Unidades de Conservação são firmados e implementados acordos voluntários de manejo integrado e adaptativo do fogo (termos de compromisso) entre a gestão do parque e as comunidades locais
Interpretação do Indicador | Em 5 Unidades de Conservação são firmados e implementados acordos voluntários de manejo integrado e adaptativo do fogo (termos de compromisso) entre a gestão do parque e as comunidades locais
Linha base | Um termo de compromisso firmado (EE Serra Gerla do Tocantins)
Meta | 5 termos de compromisso firmados e implementados
Responsavél | ICMBio, Naturatins
Frequencia de coleta de dados | anual
Método de coleta dos dados | Apresentação do termo de compromisso elaborado e firmado e relatórios anuais
| Ano | PN do Araguaia |  | PN das Nascentes do Rio Parnaiba |  | EE Serra Geral do Tocantins |  | Parque Estadual do Jalapão |  | PN Chapada das Mesas |  | PN Sempre Vivas |  | Descrição
|  | Firmado | Impl. | Firmado | Impl. | Firmado | Impl. | Firmado | Impl. | Firmado | Impl. | Firmado | Impl.
Linha base | 2013 |  |  |  |  | x
Cálculo do indicador | 2014 |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | Um termo de compromisso para o Parque Estadual do Jalapão foi elaborado e está em avaliação.
| 2015 |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x |  |  | Foram assinados dois Termos de Compromisso no Parque Estadual do Jalapão.
2016

## C3 I1 Sist. Monit.
Prevenção, Controle e Monitoramento de Incêndios no Cerrado (11_III_036_BRA_G_Cerrado) Tabela de Monitoramento dos Indicadores
Objetivo Componente 3 Os instrumentos de monitoramento de queimadas e desmatamentos no Cerrado, prontos para implantação, disponibilizam informações relevantes para a tomada de decisão sobre a proteção do clima e a conservação da biodiversidade
INDICADOR 1 | Os usuários (por exemplo, ICMBio, Prevfogo, autoridades estaduais) das informações sobre área queimada e desmatamento no Cerrado, disponibilizadas pelos sistemas de monitoramento aprimorados ou recém-desenvolvidos, confirmam a utilidade das informações.
Interpretação do Indicador | Os usuários (por exemplo, ICMBio, Prevfogo, autoridades estaduais) das informações sobre área queimada e desmatamento no Cerrado, disponibilizadas pelos sistemas de monitoramento aprimorados ou recém-desenvolvidos, confirmam a utilidade das informações.
Linha base | Os sistemas de monitoramento não disponibilizam informações sobre área queimada e desmatamento em tempo quase real para o Cerrado
Meta | Os sistemas de monitoramento de área queimada, riscos de fogo, desmatamento e mudanças de vegetação no Cerrado são desenvolvidos e utilizados.
Responsável | Inpe, Ibama/CSR
Frequência de coleta de dados | anual
Método de coleta dos dados | Consulta anual aos usuários das informações
| Ano | Descrição
Linha base |  | Os sistemas de monitoramento não disponibilizam informações sobre a área queimada em tempo quase real para o Cerrado. | Os sistemas de monitoramento não disponibilizam informações sobre o desmatamento em tempo quase real para o Cerrado.
Indicador | 2014 | Metodologia de monitoramento desenvolvida; Utilização a partir de 2015
| 2015 | Dados mensais de área queimada com resolução espacial 01 km (Sensor MODIS) já estão sendo fornecidos a usuários (SFB, ICMBio, PREVFOGO e SEMADES) no endereço http://sirc.dgi.inpe.br/dados/area_queimada_1km, e consultas aos resultados gerais são feitas em http://sirc.dgi.inpe.br/area_queimada_1km
2016

## C3 I2 GEE
Prevenção, Controle e Monitoramento de Incêndios no Cerrado (11_III_036_BRA_G_Cerrado) Tabela de Monitoramento dos Indicadores
Objetivo Componente 3 Os instrumentos de monitoramento de queimadas e desmatamentos no Cerrado, prontos para implantação, disponibilizam informações relevantes para a tomada de decisão sobre a proteção do clima e a conservação da biodiversidade
INDICADOR 2 | As emissões de GEE resultantes de incêndios na vegetação e o potencial para a redução de emissões por meio do manejo integrado e adaptativo do fogo são calculados para 4 Unidades de Conservação do Cerrado
Interpretação do Indicador | As emissões de GEE resultantes de incêndios na vegetação e o potencial para a redução de emissões por meio do manejo integrado e adaptativo do fogo são calculados para 4 Unidades de Conservação do Cerrado
Linha base | Não existem cálculos sobre emissões de GEE resultantes de incêndios para as UC do Cerrado
Meta | Cálculos de emissões de GEE resultantes de incêndios na vegetação e do potencial para redução de emissões por meio do manejo integrado e adaptativo do fogo são realizados para 4 Unidades de Conservação
Responsável | Inpe
Frequência de coleta de dados | anual
Método de coleta dos dados | Análise dos cálculos de emissões de GEE disponibilizados
| Ano | PN do Araguaia |  | PN das Nascentes do Rio Parnaíba |  | EE Serra Geral do Tocantins |  | Parque Estadual do Jalapão |  | PN Chapada das Mesas |  | PN Sempre Vivas |  | Descrição
|  | Emissões | Pot. Redução | Emissões | Pot. Redução | Emissões | Pot. Redução | Emissões | Pot. Redução | Emissões | Pot. Redução | Emissões | Pot. Redução
Linha base | 2013
Cálculo do indicador | 2014 |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | Em 2014 a metodologia de cálculo de emissões de GEE oriundas de queimadas e incêndios foi aprimorada e aplicada em 3 UC.
2015
2016

## C4 I1 Instr. disseminados
Prevenção, Controle e Monitoramento de Incêndios no Cerrado (11_III_036_BRA_G_Cerrado) Tabela de Monitoramento dos Indicadores
Objetivo Componente 4 Os instrumentos e abordagens do manejo integrado e adaptativo do fogo desenvolvidos no projeto são sistematizados e estão sendo disseminados através de redes e portais de conhecimento
INDICADOR 1 | Pelo menos 5 diferentes instrumentos e abordagens do Projeto na área de manejo integrado e adaptativo do fogo são elaborados e colocados à disposição de outras instituições
Interpretação do Indicador | Pelo menos 5 diferentes instrumentos e abordagens do Projeto na área de manejo integrado e adaptativo do fogo são elaborados e colocados à disposição de outras instituições
Linha base | Não existem instrumentos e abordagems do projeto que foram elaborados para disseminação.
Meta | 5 instrumentos e abordagens do Projeto na área do manejo integrado e adaptativo do fogo são elaborados e colocados à disposição de outras instituições
Responsavél | MMA e parceiros
Frequencia de coleta de dados | anual
Método de coleta dos dados | Folders, apostilas e publicações elaboradas, e solicitadas de outras instituições.
| Ano | Nº de instrumentos e abordagens disseminados | Descrição
Linha base | 2013 | 0
Indicador | 2014 | 0 | Em 2014 foram aprimoradas e disseminadas técnicas de manejo de pastagem ecológica. Foram realizadas capacitações e implantadas unidades demonstrativas de pastagem ecológica. Com o objetivo de promover um melhor entendimento sobre o manejo integrado e adaptativo do fogo (MIF) nas instituições governamentais, foi elaborado um calendário sobre os abordagens e conceitos do MIF. Varias instituições externas estão interessadas nas abordagens e nos instrumentos que foram desenvolvidos no âmbito do projeto, particularmente no conceito geral do MIF, nos planos operativos de manejo do fogo, nos acordos voluntários de manejo integrado e adaptativo de fogo (termos de compromisso), bem como nas alternativas ao uso de fogo na agricultura. Informações sobre estas abordagens serão preparados e colocados à disposição para outras instituições no site do projeto em 2015.
2015
2016