GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS

DIRETORIA DE  BIODIVERSIDADE E ÁREAS PROTEGIDAS

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL  JALAPÃO

PLANO OPERATIVO  ANUAL - POA/2022

1 - INFORMAÇÕES GERAIS

### 1.1 - Identificação

| Unidade de Conservação: | Área de Proteção Ambiental do Jalapão |
| --- | --- |
| Supervisor da UC : | Rejane Ferreira Nunes |
| Código e Nome da Ação: | 4014 – Gestão de áreas Protegidas |

### 1.2 - Período de Execução do POA

| Início: | 01/01/2022 | Final | 31/01/2023 |
| --- | --- | --- | --- |

### 1.4 - Recursos Estimados

| Fontes: | 223 | 228 | 240 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valores: |  |  |  |  |
| TOTAL: |  |

2 - JUSTIFICATIVA

Realizar a gestão da Unidade de Conservação – APA de acordo com a orientação do Plano de Manejo da UC, visando a conservação da biodiversidade e dos recursos naturais com a promoção do desenvolvimento sustentável e do ecoturismo.

3 - PÚBLICO ALVO

Todas as unidades de conservação estaduais.

4 - SUB-PRODUTOS

- Programa de Proteção e Manejo - Programa de Pesquisa e Monitoramento - Programa de Uso Público - Programa de Integração - Programa de Operacionalização

- - DETALHAMENTO DOS SUB-PRODUTOS.

5.1 - Proteção e Manejo

Meta PPA: Proteger e monitorar os recursos naturais das unidades de conservação no âmbito estadual.

Meta Proteção:

- Pactuar calendário de queima com comunitários da UC;

- Monitorar campos de capim dourado nos meses de julho e setembro no território da UC;

- Realizar no mínimo 300 horas de equipe em campo por mês;

- Acompanhar continuamente a análise dos processos das agendas marrom, azul e verde na UC

- Atender no mínimo 50% das denúncias por mês na UC;

- Visitar ao menos 10 moradores por mês na UC;

- Mapear rotas de fiscalização na  UC;

Metas Manejo:

- Manejar Fogo de Base Comunitária em parceria com instituições e comunidades até julho de 2022;

- Reduzir em 50% as áreas incendiadas no interior da UC;

- Mapear 100% das áreas manejadas nas UCs;

- Criar banco de sementes nativas em conjunto com o PEJ, até dezembro de 2022;

- Realizar ao menos três parcerias com fazendas e/ou comunidades para restauração/recomposição florestal;

- Implantar/manter viveiro de plantas nativas em conjunto com o PEJ e/ou instituições local.

b) Informações Gerais

| Objetivos: | Proteger a biodiversidade e manejar os recursos naturais, disciplinando o processo de ocupação e assegurando a sustentabilidade, possibilitando o desenvolvimento socioeconômico no seu interior. |
| --- | --- |
| Atividades: | Pactuar calendário de queima; Monitorar campos de capim dourado no território; Realizar rondas na UC; Atender as denúncias da UC; Acompanhar os processos de licenciamento e autorizações na UC; Visitar moradores na UC; Mapear rotas de fiscalização na UC para fiscalização; Manejar fogo de base comunitárias até julho; Reduzir os incêndios na UC; Mapear as áreas manejadas na UC; Criar banco de sementes nativas em conjunto com instituições parceiras; Implantar viveiro de sp nativas em conjunto com instituições parceiras; Estabelecer parceiras com fazendas/comunidades para plantio. |
| Valor Total Estimado: | 14.407,80 |

c) Cronograma Físico-Financeiro

Ações de Proteção

| Elemento | Fonte | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diária |  | 0 | 112,50 | 187,50 | ,112,50 ,50112,50 | 112,50 | 112,50 | 187,50 | 187,50 | 112,50 | 112,50 | 0 | 0 | 1.237,50 |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Combustível |  | 0 | 298,80 | 298,80 | 298,80 | 597,60 | 597,60 | 597,60 | 597,60 | 597,60 | 597,60 | 0 | 0 | 4.482,00 |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ações de Manejo

| Elemento | Fonte | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diária |  | 0 | 112,50 | 375,00 | 112,50 | 375,00 | 375,00 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 112,50 | 2.288,00 |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Combustível |  | 0 | 298,80 | 298,80 | 298,80 | 597,60 | 597,60 | 597,60 | 597,60 | 597,60 | 597,60 | 298,80 | 0 | 5.380,80 |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Capacitação

| Elemento | Fonte | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diária (33.90.14) |  |  |  |  |  | 870,00 |  |  |  |  |  | 870,00 |  | 1740,00 |
| Capacitação (33.90.38) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Passagens e locomoção (33.90.33) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.740,00 |

6.2. Pesquisa e Monitoramento

a) Metas Marco Referenciais

Meta PPA: Incentivar as pesquisas de interesse para  unidade de conservação, bem como acompanhar as pesquisas em andamento.

Meta Pesquisa:

Meta Monitoramento:

- Realizar ao menos 3 atividades de monitoramentos de pesquisa em campo durante o ano de 2022.

b) Informações Gerais

| Objetivos: |  |
| --- | --- |
| Atividades: | Acompanhar pesquisas na UC. |
| Valor Estimado: 607,50 |  |

c) Cronograma Físico-Financeiro

| Elemento | Fonte | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diária |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,50 | 0 | 0 | 112.50 | 0 | 112,50 | 0 | 0 | 337,50 |
| Combustível |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,00 | 0 | 0 | 120,00 | 0 | 120,00 | 0 | 0 | 360,00 |

6.3. Uso Público

Meta PPA: Implementar o Uso Publico nas Unidades de Conservação.

Metas Uso Público:

- Orientar proprietários e comunidades na abertura de novos atrativos;

- Orientar visitantes quanto a preservação dos ambientes natural;

- Contribuir nos projetos de Turismo de Base Comunitária das comunidades;

- Apoiar projetos de ordenamento turístico nos municípios que tenham interface com a unidade.

a) Informações Gerais

| Objetivos: |  |
| --- | --- |
| Atividades: | Orientar proprietários e comunidades na abertura de novos atrativos; Apoiar projetos de Turismo de Base Comunitária nas comunidades tradicionais; Contribuir nas iniciativas de TBC nas comunidades; Apoiar projetos de ordenamento turístico dos municípios. |
| Valor Total Estimado: | 1.691,40 |

b) Cronograma Físico-Financeiro

| Elemento | Fonte | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diária |  | 0 | 0 | 112,50 | 0 | 187,50 | 187,50 | 0 | 0 | 187,50 | 0 | 0 | 0 | 675,00 |
| Combustível |  | 0 | 0 | 120,00 | 0 | 298,80 | 298,80 | 0 | 0 | 298,80 | 0 | 0 | 0 | 1.016,40 |
| Serviços P. J. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.4 - Integração socioambiental da UC

Meta PPA: Apoiar as comunidades do interior da Unidades de Conservação em alternativas sustentáveis.

Metas Integração:

- Promover processo de renovação do mandato do Conselho Gestor Biênio 2022-2024 da UC;

- Realizar 2 reuniões Ordinárias do conselho ( semestral),  e Extraordinária quando necessário;

- Elaborar Plano de Acão do Conselho Gestor da UC;

- Estabelecer pelo menos 2 GT no Conselho da UC;

- Implementar ao menos um projeto alternativo sustentável com as comunidades do interior  da UC;

- Aplicar ao menos um questionário socioambiental com as comunidades e municípios das UC;

- Realizar no mínimo 5 capacitações com as comunidades da UC;

- Fomentar a participação de ao menos 30 comunitários por evento na UC;

- Divulgar a portaria que ordena a coleta e o manejo do capim dourado (Singonanthus nitens) continuamente;

- Participar em ao menos 50% das reuniões dos Conselhos gestores das UC que compõe o Mosaico do Jalapão;

- Apoiar projetos de geração de renda e conservação do Cerrado das organizações  local;

- Apoiar 100% as famílias beneficiárias do Projeto Rede Jalapão de Mateiros;

- Participar em menos 50%  das reuniões dos Conselhos de Meio Ambiente  dos municípios que compõem a UC;

- Realizar pelo menos 3 atividades do calendário ambiental em parceria com instituições locais;

- Realizar ações de blitz educativas em conjunto com instituições parceiras.

a) Informações Gerais

| Objetivos: |  |
| --- | --- |
| Atividades: | Renovar mandato do Conselho Gestor; Realizar 2 reuniões ordinárias do Conselho Gestor; Elaborar Plano de Ação do Conselho Gestor; Criar GT do Conselho Gestor; Implementar Projeto de geração de renda e conservação do Cerrado; Elaborar cadastro socioambiental das comunidades; Realizar capacitações com comunitários; Fomentar participação de comunitários nas capacitações; Divulgar a Portaria que ordena a coleta e transporte do capim dourado e do buriti; Participar das reuniões de conselhos das UCs que compõe o Mosaico do Jalapão; Apoiar 100% as famílias beneficiárias da Rede Jalapão; Participar das reuniões de Conselho de Meio Ambiente; Realizar atividades do Calendário Ambiental; Realizar ações de blitz educativas nos feriados em conjunto com instituições. |
| Valor Total Estimado: | 7.177,20 |

b) Cronograma Físico-Financeiro

| Elemento | Fonte | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diária |  | 0 | 187,50 | 112,50 | 187,50 | 112,50 | 187,50 | 112,50 | 187,50 | 112,50 | 112,50 | 187,50 | 0 | 1.500,00 |
| Combustível |  | 0 | 597,60 | 298,80 | 597,60 | 597,60 | 597,60 | 597,60 | 597,60 | 597,60 | 597,60 | 597,60 | 0 | 5.677,20 |

6.5 – Operacionalização

Meta PPA: Aperfeiçoar, fortalecer e ampliar as equipes presentes nas unidades de conservação.

Metas Operacionalização:

- Emitir um relatório trimestral por UC;

- Realizar ao menos uma reunião bimestral com a Gerencia de Unidades de Conservação;

- Realizar ao menos uma reunião mensal com a equipe interna da UC;

- Adquirir bens/equipamentos para UC;

- Apoiar em capacitações para brigadistas nos moldes de MIF.

(anexo 1).

a) Informações Gerais

| Objetivos: |  |
| --- | --- |
| Atividades: | Elabora relatório trimestral das ações da UC; Participar das reuniões bimestral com a Gerência das UCs; Realizar reunião com equipe interna mensalmente; Adquirir bens/materiais para UC; Apoiar em capacitações para brigadistas da UC. |
| Valor Total Estimado: | 5.475,60 |

b) Cronograma Físico-Financeiro

| Elemento | Fonte | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diária |  | 0 | 0 | 840,00 | 0 | 0 | 525,00 | 0 | 0 | 525,001. | 0 | 0 | 0 | 1.890,00 |
| Combustível |  | 0 | 0 | 1.195,20 | 0 | 0 | 1.195,20 | 0 | 0 | 1.195,20 | 0 | 0 | 0 | 3.585,60 |

7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

### 8 – Responsável pela Equipe de Elaboração e Implementação do POA

| Nome: |  | Fone: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Função: | Rejane Ferreira Nunes | E-mail: | apadojalapao@naturatins.to.gov.br |
| Data: 03/03/2022 |  | Assinatura: |  |

### 8.1 – Equipe de Elaboração e Implementação do POA

| Nome | Cargo |
| --- | --- |
| Rejane Ferreira Nunes | Supervisora da APA Jalapão |

### 8.2 - Responsável pela Aprovação deste POA

| Nome | Função/Setor | Telefone | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- |

### 9 - De acordo da Presidência

| Nome: |  | Fone: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Função: |  | E-mail: |  |
| Data |  | Assinatura: |  |