Plano Operacional Anual (POA) – 2018

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS

COORDENADORIA DE BIODIVERSIDADE E ÁREAS PROTEGIDAS

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO JALAPÃO

PLANO OPERACIONAL ANUAL - POA/2018

1. INFORMAÇÕES GERAIS

### 1.1.Identificação

| Código do Programa: | 50 | Título do Programa: | Tocantins Biodiversidade e Florestas |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidade Gestora: | Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável |
| Unidade Executora: | Instituto Natureza do Tocantins – Naturatins |
| Unidade Responsável | Coordenadoria de Proteção a Biodiversidade |
| Código e Nome da Ação: | 4014 – Gestão de Áreas Protegidas |
| Produto: | Unidade de Conservação de Uso Sustentável |

### 1.2. Atuação

| Objeto: | Gestão de áreas protegidas |
| --- | --- |
| Categoria de Uso: | Uso Sustentável |
| Localização: | Av. Maranhão APM 09 Qd.33 – Mateiros - TO |

### 1.3.Breve Descrição do Objeto

Realizar a gestão da Unidade de Conservação – APA de acordo com a orientação do Plano de Manejo da UC, visando a conservação da biodiversidade e dos recursos naturais com a promoção do desenvolvimento sustentável e do ecoturismo.

### 1.4.Período de Execução Estimado do POA

| Início: | Janeiro/2017 | Final: | Dezembro/2017 |
| --- | --- | --- | --- |

### 1.5.Recursos Estimados

| Fontes: | 223 | 228 | 240 |
| --- | --- | --- | --- |
| Valores: | - | - | 17.400,00 |
| TOTAL: 17.400,00 |

2. JUSTIFICATIVA

Este POA visa a Gestão da APA, orientada à implementação do seu Plano de Manejo mediante a necessidade de desenvolver ações sustentáveis através dos programas, bem como sensibilizar e envolver as comunidades locais.

3. PÚBLICO ALVO

Unidade de Conservação de desenvolvimento sustentável e Comunidades locais.

4. SUB-PRODUTOS

- Programa de Proteção e Manejo - Programa de Integração - Programa de Operacionalização

5. CRONOGRAMA GERAL POR SUB-PRODUTO

| Programa | Fonte | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proteção e Manejo | 240 | - | - | 650,00 | 500,00 | 600,00 | 500,00 | - | 650,00 | 350,00 | 1.550,00 | 150,00 | 200,00 | 5.150,00 |
| Programa de Integração | 240 | 350,00 | - | - | 500,00 | 500,00 | 550,00 | - | 400,00 | 300,00 | 1.200,00 | 400,00 | - | 4.200,00 |
| Programa de Operacionalização | 240 | 850,00 | - | 350,00 | - | 350,00 | _ | - | 700,00 | - | 350,00 | 300,00 | - | 8.050,00 |
| Total Geral | 1.200,00 | - | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.450,00 | 1.050,00 | - | 1.750,00 | 650,00 | 3.100,00 | 850,00 | 200,00 | 17.400,00 |

6. DETALHAMENTO DOS SUB-PRODUTOS

6.1. Programa de Proteção e Manejo

Meta Proteção e Manejo

1 - Atender 100% das denuncias ambientais ocorridas na  UC até 31 de dezembro de 2018;

2 – Apoiar nas  operações  de monitoramento e fiscalização na área de incidência de Capim Dourado  no período de julho a outubro de 2018;

3 - Acompanhar continuamente a análise dos processos das agendas marrom, azul e verde na UC até 31 de dezembro de 2018;

4. Ampliar as ZMF;

5 - Apoiar nas ações de monitoramento do pato mergulhão ( Mergus octasetaceus);

6– Atualizar o  Plano de MIF.

a) Informações Gerais

| Objetivos: | Proteger a biodiversidade e manejar os recursos naturais, disciplinando o processo de ocupação e assegurando a sustentabilidade, possibilitando o desenvolvimento socioeconômico no seu interior. |
| --- | --- |
| Atividades: | Atender 100% das denuncias ambientais ocorridas na UC; Apoiar nas operações de monitoramento e fiscalização na área de incidência de Capim Dourado na Unidade; Acompanhar continuamente a análise dos processos das agendas marrom, azul e verde na UC; Implementar o Manejo Integrado do Fogo de Base Comunitária junto aos comunitários da APA; Apoiar nas ações de monitoramento do pato mergulhão (Mergus octasetaceus); Atualizar o Plano de MIF. |
| Valor Total Estimado: | 5.150,00 |

b) Cronograma Físico-Financeiro

| Elemento | Fonte | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diária | 280 | - | - | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | - | 300,00 | - | 1.200,00 | - | - | 2.350,00 |
|  | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 280 | - | - | 150,00 | - | 200,00 | - |  | - | 200,00 | - | 150,00 | - | 700,00 |
| Combustível | 240 | _ | - | 150,00 | 150,00 | - | 200,00 | - | 200,00 | - | 200,00 | - | 200,00 | 1.100,00 |
|  | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 240 | - | - | 200,00 | 150,00 | 200,00 | - | - | 150,00 | 150,00 | 150,00 | - | - | 1.000,00 |
| Total | 240 | - | - | 650,00 | 500,00 | 600,00 | 500,00 | - | 650,00 | 350,00 | 1.550,00 | 150,00 | 200,00 | 5.150,00 |

6.2. Integração

Metas de Resultados:

1 - Realizar   reuniões comunitárias de planejamento do Manejo Integrado do Fogo até maio de 2018;

2 -Realizar duas reuniões do Conselho Deliberativo até 31 de dezembro de 2018;

3 - Divulgar a portaria que ordena a coleta e o manejo do capim dourado (Singonanthus nitens) continuamente;

4 - Apoiar 100% as famílias beneficiárias do Projeto Rede Jalapão, até 31 de dezembro de 2018;

5 - Participar em ao menos 50% das reuniões dos Conselhos gestores das UC que compõe o Mosaico do Jalapão até 31 de dezembro de 2018;

6 - Apoiar as Associações e Conselhos dos municípios que compõem a UC;

7 - Realizar encontro com as famílias agroextrativista da Rede Jalapão para avaliar as práticas de extrativismo sustentável;

8 -  Apoiar  nas atividades de Turismo de Base Comunitária;

9 - Apoiar na capacitação para processamento de doces de frutos do Cerrado e produção de óleos de buriti e pequi nas comunidade: Rio Novo, Fazenda nova no município de Mateiros;

10 - Apoiar nas blitz educativa dos atrativos do  PEJ;

11-  Articular junto a ASCOM na Finalização da  logo da APA;

12 - Apoiar na elaboração e confecção de etiquetas/embalagens das Famílias Agroextrativistas da Rede Jalapão;

13 - Apoiar na instalação e execução da ações da Sala Verde no município de São Félix.

a) Informações Gerais

| Objetivos: | Buscar a participação comunitária na gestão da Unidade, propiciando um ambiente que permita a criação de uma relação de indulgência com as comunidades locais, facilitando a parceria e a colaboração no processo de conservação da biodiversidade. |
| --- | --- |
| Atividades: | Realizar reuniões nas comunidades; Realizar reuniões do conselho; Divulgar a portaria que ordena a coleta e o manejo do capim dourado (Singonanthus nitens); Apoiar as famílias beneficiárias do Projeto Rede Jalapão; Participar das reuniões dos Conselhos Gestores das Unidades que compõe o Mosaico do Jalapão; Apoiar as Associações e Conselhos dos municípios que compõem a UC; Promover encontro com os beneficiários da Rede Jalapão; Apoiar na atividades de turismo de base comunitária; Apoiar nas capacitação de processamento de frutos do Cerrado Apoiar nas blitz educativa; . |
| Valor Total Estimado: | 4.200,00 |

b) Cronograma Físico-Financeiro

| Elemento | Fonte | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diária | 240 | 150,00 | - | 300,00 | - | 300,00 | 300,00 | - | 200,00 | - | 800,00 | 200,00 | - | 2.250,00 |
| Combustível | 240 | 200,00 | - | 200,00 | - | 200,00 | 250,00 | - | 200,00 | 300,00 | 400,00 | 200,00 | - | 1.950,00 |
| Material de Uso e Consumo | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Material Educativo e Informativo | 240 | - | - | - | - | -- |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Alimentação (lanches) | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | 350,00 | - | - | 500,00 | 500,00 | 550,00 | - | 400,00 | 300,00 | 1.200,00 | 400,00 | - | 4.200,00 |

6.3. Operacionalização

Meta PPA:

1 - Administrar e operacionalizar as UC de Uso Sustentável:

Metas de Resultados

1 - Adquirir material de expediente e material de uso e consumo até 31 de dezembro de 2018;

2-  Confeccionar e instalar  placas de sinalização ;

3 – Elaborar relatório de gestão.

a) Informações Gerais

| Objetivos: | Efetivar a implementação e gestão dos recursos financeiros e materiais da UC. |
| --- | --- |
| Atividades: | Adquirir material de expediente e material de uso e consumo; Adquirir placas; Elaborar relatório. |
| Valor Total Estimado: | 17.400,00 |

b) Cronograma Físico-Financeiro

| Elemento | Fonte | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diária | 240 | 150,00 | - | 150,00 | - | 200,00 | 200,00 | - | 200,00 | - | 150,00 | 150,00 | - | 1.000,00 |
| Combustível | 240 | 200,00 | - | 200,00 | - | 150,00 | 150,00 | - | 200,00 | - | 200,00 | 150,00 | - | 1.250,00 |
| Material de Uso e Consumo | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Material de Expediente | 240 | 500,00 | _ | _ | _ | _ | _ | - | 300,00 | _ | _ | _ | _ | 800,00 |
|  | 240 | - | - | - | - | - | _ | - | - | - | - | - | - | _ |
| Máquinas e Equipamentos | 240 | _ | - | - | - | - | _ | - | - | - | - | - | - | _ |
| Móveis e Utensílios | 240 | _ | - | - | - | - | _ | - | - | - | - | - | - | _ |
| Veículos | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços de Terceiro PJ | 240 | - | - | - | - | - | 5.000,00 | - | - | - | - | - | - | 5.000,00 |
| Equipamentos de informática | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | 850,00 | - | 350,00 | - | 350,00 | 5.000,00 | - | 700,00 | - | 350,00 | 300,00 | - | 8.050,00 |

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

### 8. Responsável pela Equipe de Elaboração e Implementação do POA

| Nome: | Rejane Ferreira Nunes | Fone: | (63) 999489910 |
| --- | --- | --- | --- |
| Função: | Supervisora de Gestão de Unidade de Conservação – APA do Jalapão | E-mail: | apadojalapao@naturatins.to.gov.br |
| Data | Janeiro de 2018 | Assinatura: |  |

### 8.1 Responsável pela Aprovação deste POA

| Nome: | Gilberto Iris de Oliveira | Fone: | (63) 3218-2657 |
| --- | --- | --- | --- |
| Função: | Gerente de Biodiversidade e Áreas protegidas | E-mail: | dbap@naturatins.to.gov.br |
| Data |  | Assinatura: |  |

9. RELAÇÃO DE INTERVENIENTES

| Nome | Função/Setor | Telefone | E-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| Gilberto Iris de Oliveira | Gerente de Biodiversidade e Áreas Protegidas | 3218-2657 | dbap@naturatins.to.gov.br |
| Rejane Ferreira Nunes | Supervisora de Gestão de Unidade de Conservação – APA do Jalapão | (63) 99948910 | apadojalapao@naturatins.to.gov.br |

### 10. De acordo da Presidência

| Nome: | Herbert Brito Barros | Fone: | (63) 3218-2601 |
| --- | --- | --- | --- |
| Função: | Presidente do Naturatins | E-mail: |  |
| Data |  | Assinatura: |  |

São Félix- TO

Março/2018