Plano Operacional Anual (POA) – 2020

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS

COORDENADORIA DE BIODIVERSIDADE E ÁREAS PROTEGIDAS

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO JALAPÃO

PLANO OPERACIONAL ANUAL - POA/2020

1. INFORMAÇÕES GERAIS

### 1.1.Identificação

| Código do Programa: | 50 | Título do Programa: | Tocantins Biodiversidade e Florestas |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidade Gestora: | Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável |
| Unidade Executora: | Instituto Natureza do Tocantins – Naturatins |
| Unidade Responsável | Coordenadoria de Proteção a Biodiversidade |
| Código e Nome da Ação: | 4014 – Gestão de Áreas Protegidas |
| Produto: | Unidade de Conservação de Uso Sustentável |

### 1.2. Atuação

| Objeto: | Gestão de áreas protegidas |
| --- | --- |
| Categoria de Uso: | Uso Sustentável |
| Localização: | Av. Maranhão APM 09 Qd.33 – Mateiros - TO |

### 1.3.Breve Descrição do Objeto

Realizar a gestão da Unidade de Conservação, de acordo com a orientação do Plano de Manejo da UC, visando a conservação da biodiversidade e dos recursos naturais com a promoção do desenvolvimento sustentável e do ecoturismo.

### 1.4.Período de Execução Estimado do POA

| Início: | Março/2020 | Final: | Dezembro/2020 |
| --- | --- | --- | --- |

### 1.5.Recursos Estimados

| Fontes: | - | 228 | 240 |
| --- | --- | --- | --- |
| Valores: | - | - | 49.400,00 |
| TOTAL: 39.400,00 |

2. JUSTIFICATIVA

Este POA visa a Gestão da APA, orientada à implementação do seu Plano de Manejo mediante a necessidade de desenvolver ações sustentáveis através dos programas, bem como sensibilizar e envolver as comunidades locais.

3. PÚBLICO ALVO

Unidade de Conservação de desenvolvimento sustentável e Comunidades locais.

4. SUB-PRODUTOS

- Programa de Proteção e Manejo - Programa de Integração - Programa de Operacionalização

5. CRONOGRAMA GERAL POR SUB-PRODUTO

| Programa | Fonte | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proteção e Manejo | 240 | - | - | 650,00 | 500,00 | 600,00 | 500,00 | - | 650,00 | 350,00 | 1.550,00 | 150,00 | 200,00 | 5.150,00 |
| Programa de Integração | 240 | 350,00 | - | - | 500,00 | 500,00 | 550,00 | - | 400,00 | 300,00 | 1.200,00 | 400,00 | - | 4.200,00 |
| Programa de Operacionalização | 240 | 850,00 | - | 350,00 | - | 350,00 | _ | - | 700,00 | - | 350,00 | 300,00 | - | 40.050,00 |
| Total Geral | 1.200,00 | - | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.450,00 | 1.050,00 | - | 1.750,00 | 650,00 | 3.100,00 | 850,00 | 200,00 | 49.400,00 |

6. DETALHAMENTO DOS SUB-PRODUTOS

6.1. Programa de Proteção e Manejo

Meta Proteção – Meta Manejo

1 - 100% das denuncias ambientais na UC encaminhadas;

2 - Apoiar nas  operações  de monitoramento e fiscalização nas áreas de incidência de Capim Dourado (Singonanthus nitens) ,  no período de julho a outubro de 2020;

3 - Acompanhar continuamente a análise dos processos das agendas marrom, azul e verde na UC até 31 de dezembro de 2020;

4 - Apoiar nas ações de monitoramento do pato mergulhão ( Mergus octasetaceus)

5 - Pactuar calendário de queima junto as comunidades;

2 - Integrar planejamento de MIF com a Estação Ecológica e PEJ em áreas  que tenha interface;

3 - Cooperar nas capacitações de  brigada e Agente Ambiental Municipal;

4-  Recuperar áreas degradadas nas APPs.

a) Informações Gerais

| Objetivos: | Proteger a biodiversidade e manejar os recursos naturais, disciplinando o processo de ocupação e assegurando a sustentabilidade, possibilitando o desenvolvimento socioeconômico no seu interior.- |
| --- | --- |
| Atividades: | Atender 100% das denuncias ambientais ocorridas na UC; Apoiar nas operações de monitoramento e fiscalização na área de incidência de Capim Dourado no interior e entorno da Unidade; Acompanhar continuamente a análise dos processos das agendas marrom, azul e verde na UC; Apoiar no Manejo Integrado do Fogo de Base Comunitária junto aos comunitários da APA; Apoiar nas ações de monitoramento do pato mergulhão (Mergus octasetaceus); Cooperar na regularização dos atrativos turísticos; Integrar ações de MIF em áreas de interface com a ESEC Elaborar Plano de MIF; Estabelecer parceria para recuperar áreas nas APPs. |
| Valor Total Estimado: | 5.150,00 |

b) Cronograma Físico-Financeiro

| Elemento | Fonte | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diária | 228 | - | - | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | - | 300,00 | - | 1.200,00 | - | - | 2.350,00 |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 228 | - | - | 150,00 | - | 200,00 | - |  | - | 200,00 | - | 150,00 | - | 700,00 |
| Combustível | 240 | _ | - | 150,00 | 150,00 | - | 200,00 | - | 200,00 | - | 200,00 | - | 200,00 | 1.100,00 |
|  | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 240 | - | - | 200,00 | 150,00 | 200,00 | - | - | 150,00 | 150,00 | 150,00 | - | - | 1.000,00 |
| Total | 240 | - | - | 650,00 | 500,00 | 600,00 | 500,00 | - | 650,00 | 350,00 | 1.550,00 | 150,00 | 200,00 | 5.150,00 |

6.2. Integração

Metas de Resultados:

1 - Realizar   reuniões comunitárias para planejamento participativo do  Manejo Integrado do Fogo até abril de 2020;

2 - Realizar duas reuniões do Conselho Gestor  até 31 de dezembro de 2020;

3 - Divulgar a Lei 3.594, que dispõe sobre a Política do Uso Sustentável do Capim Dourado e do (Singonanthus nitens) e do Buriti ( Mauritia flexuosa);

4 - Apoiar 100% as famílias beneficiárias do Projeto Rede Jalapão, até 31 de dezembro de 2020;

5 - Participar em ao menos 50% das reuniões dos Conselhos gestores das UC que compõe o Mosaico do Jalapão até 31 de dezembro de 2020;

6 - Apoiar na gestão das Associações local e Conselhos Municipais que compõem a UC ( mateiros, Ponte Alta, Novo Acordo);

7 - Realizar um encontro com as famílias agroextrativista da Rede Jalapão para avaliar as práticas  sustentável;

8 - Cooperar nas atividades de Turismo de Base Comunitária;

9 - Cooperar nas atividades do calendário ambiental dos municípios;

10- Apoiar as ações no escritório da APA no Município de São Félix.

a) Informações Gerais

| Objetivos: | Buscar a participação comunitária na gestão da Unidade, propiciando um ambiente que permita a criação de uma relação de indulgência com as comunidades locais, facilitando a parceria e a colaboração no processo de conservação da biodiversidade. |
| --- | --- |
| Atividades: | Realizar reuniões nas comunidades Realizar reuniões do Conselho Gestor; ; Divulgar A Lei do capim dourado (Singonanthus nitens) e do Buriti ( Mauritia flexuosa); Apoiar as famílias beneficiárias do Projeto Rede Jalapão; Participar das reuniões dos Conselhos Gestores das Unidades que compõe o Mosaico do Jalapão; Apoiar as Associações e Conselhos dos municípios que compõem a UC; Promover encontro com os beneficiários da Rede Jalapão; Apoiar nas atividades de turismos de base comunitária; Apoiar no calendário de atividade ambiental; Apoiar em blitz educativas Apoiar ações no escritório em São Félix. |
| Valor Total Estimado: | 4.200,00 |

b) Cronograma Físico-Financeiro

| Elemento | Fonte | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diária | 228 | 150,00 | - | 300,00 | - | 300,00 | 300,00 | - | 200,00 | - | 800,00 | 200,00 | - | 2.250,00 |
| Combustível | 240 | 200,00 | - | 200,00 | - | 200,00 | 250,00 | - | 200,00 | 300,00 | 400,00 | 200,00 | - | 1.950,00 |
| Material de Uso e Consumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Material Educativo e Informativo | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Alimentação (lanches) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | 350,00 | - | - | 500,00 | 500,00 | 550,00 | - | 400,00 | 300,00 | 1.200,00 | 400,00 | - | 4.200,00 |

6.3. Operacionalização

Meta PPA:

1- Revisão do Plano de Manejo da Unidade, até 31 de dezembro de 2020.

Metas de Resultados

2 - Realizar serviços de manutenção corretivos e preventivos de veículos planejados até 31 de dezembro de 2020;

3 -Acompanhar e cadastrar no Sistema GESTO 100% (cem por cento) as atividades da UC até 31 de dezembro de 2020;

4- Finalizar logo da APA do Jalapão até 31 de dezembro de 2020;

5- Realizar parceira com SEDEMATUR de Mateiros  para confecção do material de divulgação da Rede Jalapão;

6- Implementar ações do TC do escritório da APA em São Félix.

a) Informações Gerais

| Objetivos: | Efetivar a implementação e gestão dos recursos financeiros e materiais da UC. |
| --- | --- |
| Atividades: | Revisão do Plano de Manejo Manutenção de veículo; Alimentar o sistema Gesto; Logo da APA do Jalapão; Confecção de material de apoio da Rede Jalapão; TC firmado em entre NATURATINS e Prefeitura de São Félix. Implementar ações. |
| Valor Total Estimado: | 39.400,00 |

b) Cronograma Físico-Financeiro

| Elemento | Fonte | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diária | 228 | 150,00 | - | 150,00 | - | 200,00 | 200,00 | - | 200,00 | - | 150,00 | 150,00 | - | 1.000,00 |
| Combustível | 240 | 200,00 | - | 200,00 | - | 150,00 | 150,00 | - | 200,00 | - | 200,00 | 150,00 | - | 1.250,00 |
| Material de Uso e Consumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Material de Expediente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - | - | _ | - | - | - | - | - | - | _ |
| Máquinas e Equipamentos | - | _ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Móveis e Utensílios | - | - | - | - | - | - | _ | - | - | - | - | - | - | _ |
| Veículos (manutenção) | 240 | - | - | 10.000,00 |  | - | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - | - | 7.800,00 | - | 27.8 00,00 |
| Serviços de Terceiro PJ | 228 | - | - | - | - | - | 10.000,00 | - | - | - | - | - | - | 10.000,00 |
| Equipamentos de informática | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | 850,00 | - | 350,00 | - | 350,00 | 5.000,00 | - | 700,00 | - | 350,00 | 300,00 | - | 40.050,00 |

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

### 8. Responsável pela equipe de Elaboração e Implementação do POA

| Nome: | Rejane Ferreira Nunes | Fone: | (63) 999489910 |
| --- | --- | --- | --- |
| Função: | Supervisor de Unidade de Conservação | E-mail: | apadojalapao@naturatins.to.gov.br |
| Data | Janeiro de 2020 | Assinatura: |  |

8.1 Equipe de Elaboração e Implementação do POA 2019

| Nome | Função/Setor | Telefone | E-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| Rejane Ferreira Nunes | Supervisor de Unidade de Conservação | (63) 999489910 | rejane.nunes@naturatins.to.gov.br |
| Julyanne Costa Cabral | Repórter Fotográfico | (63) 992325698 | july.costa@naturatins.to.gov.br |

### 9 Responsável pela Aprovação deste POA

| Nome: | Warley Carlos Rodrigues | Fone: | (63) 3218-2657 |
| --- | --- | --- | --- |
| Função: | Gerente de Biodiversidade e Áreas protegidas | E-mail: | dbap@naturatins.to.gov.br |
| Data |  | Assinatura: |  |

### 9.1 De acordo da Presidência

| Nome: | Sebastião Albuquerque Cordeiro | Fone: | (63) 3218-2601 |
| --- | --- | --- | --- |
| Função: | Presidente do Naturatins | E-mail: |  |
| Data |  | Assinatura: |  |

Mateiros - TO

Março/2020