**.Informações Gerais**

 1.1 Identificação

Unidade: Área de Proteção Ambiental - APA Jalapão

Municípios de abrangência: Mateiros, Ponte Alta e Novo Acordo

Período: Janeiro a dezembro de 2020

Supervisor(a): Rejane Ferreira Nunes

**2. Histórico objeto/justificativa**

Realizar a gestão da Unidade de Conservação, de acordo com a orientação do Plano de Manejo da UC, visando a conservação da biodiversidade e dos recursos naturais com a promoção do desenvolvimento sustentável e do ecoturismo.

Este POA visa a Gestão da APA, orientada à implementação do seu Plano de Manejo mediante a necessidade de desenvolver ações sustentáveis através dos programas, bem como sensibilizar e envolver as comunidades locais.

**3. Programas**

 3.1 Proteção e Manejo

Meta PPA: Realizar 100% da Proteção e Manejo planejado para 2020

Objetivos: Proteger a biodiversidade e manejar os recursos naturais, disciplinando o processo de ocupação e assegurando a sustentabilidade, possibilitando o desenvolvimento socioeconômico no seu interior.

 3.1.1

|  |  |
| --- | --- |
| **Metas** | **Status** |
| **a,** Atender 100% das denúncias na UC durante o ano, alinhados com denuncias da Linha Verde | **Efetivado** |
| **b,** Apoiar nas operações de monitoramento e fiscalização nas áreas de incidência de Capim Dourado (*Singonanthus nitens*) , no período de julho a outubro de 2020 | **Efetivado** |
| **C,** Acompanhar continuamente a análise dos processos das agendas marrom, azul e verde na UC até 31 de dezembro de 2020 | **Realizado parcialmente** |
| **d,** Apoiar nas ações de monitoramento do pato mergulhão ( Mergus octasetaceus) | **Realizada parcialmente** |
| **e,** Pactuar calendário de queima junto as comunidades | **Efetivado** |
| **f,** Integrar planejamento de MIF com a Estação Ecológica em áreas que tenha interface | **Reprogramada para 2021** |
| **g,**Cooperar nas capacitações de brigada e Agente Ambiental Municipal | **Reprogramada para 2021** |
| **h,** Plantar espécies nativas em áreas de APP’s, áreas incendiadas e desmatadas com apoio dos colaboradores ( Pé de Copaíba, SEMADTUR e PEJ) e comunidades. | **Efetivado** |

Registro fotográficos

** **

 **Atendimento de denúncia de intervenção em APP**

**Monitoramento de Capim Dourado**

**h, Plantio de Espécies Nativas:** As espécies nativas é extremamente importante para a proteção dos cursos d´água, já que as raízes das plantas previnem o assoreamento e descarga de sedimento nos rios. Repor a vegetação é também garantir a preservação dos cursos d’água. As ações são realizadas em parceria com a Prefeitura de Mateiros, Pé de Copaíba e Parque Estadual do Jalapão e comunitários da APA do Jalapão. 342 mudas no chão.

** **

 Plantio de espécies nativas Coleta de jatobá

**Nº de Denúncias – APA do Jalapão**

 R Recebida Verificada Autuada/Embargada

**Manejo Integrado do Fogo**

O fogo na APA é usado tradicionalmente para renovação da pastagem nativa para o gado, renovação do capim dourado, aceiros das matas, nascentes, reservas e estruturas ( casa, benfeitoria e cercas), roça de toco e esgoto, e manejo do “cru”.

Na APA essa estratégia está sendo aplicada com base no diálogo, participação e responsabilidade na gestão do fogo, de forma a conhecer, entender e relacionar os conhecimentos e necessidades das populações locais com os objetivos de criação da unidade de conservação. Por meio do MIF o fogo deixou de ser tratado como vilão e atualmente é um aliado na gestão do território.

Em 2020 foram atendidos **26 comunitários** nos meses de abril até primeira quinzena de julho e 22 combate entre agosto e outubro.

No período de 15 de julho a 31 de outubro foram registrado 2.506 focos de calor ( Todos os satélites) e 105 ( Satélite de referência) por meio do monitoramento da plataforma BDQueimadas/INPE e na plataforma FIRMS da NASA.

  

 **Calendário de queima Manejo para renovação do capim nativo**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Data** | **Hora** | **Coord. X** | **Coord. Y** | **Localidade/objetivo** | **Equipe envolvida** |
|  | 29/4 | 15h | 10º32’52” | 46º31’13” | Área com histórico de incêndios. Queimadas prescritas para reduzir a quantidade de combustível acumulado nos campos (ambientes de Cerrado) adaptados ao fogo e, assim evitar a ocorrência de incêndios na época + seca ( agosto a outubro).  |  Equipe da Brigada |
|  | 30/4 | 15h | 10º25’20,4354” | 46º30’32,35086” | Queimada controlada em ambientes de Cerrado para renovação do capim nativo ( gado) na região do salto ( Brejão) e proteger áreas sensíveis e matas | Gestora da APA + brigadistas e dono da terra ( Lino) |
|  | 02/5 | 15h | 10º32’32” | 46º20’15” | Confecção de aceiros para proteger as matas e incêndios externos |  Equipe da brigada + o dono da terra (Osmar) |
|  | 6/5 | 14h | 10º30’918” | 46º26’417” | Comunidade Jacurutu. Área com histórico de incêndios em 2016 e 2019. Queimada controlada em ambientes de Cerrado para prevenção de incêndios, proteção das casas de palhas, áreas sensíveis e renovação do pasto nativo para gado e para a montaria | Gestora da APA + brigadistas + donos da terra (Júlio, Noélio, Moisés, Piqueno, Roberto, Lilico |
|  | 6/5 | 15:30h | 10º31’110” | 46º27’298” | Queimada prescrita na faz. Lua cheia para reduzir o combustível e evitar ocorrências de incêndios na época seca ( agosto a outubro) | Gestora da APA + brigadistas |
|  | 8/5 | 13h | 10º16’12,08107” | 46º52’52,78332” | Área incendiada em 2016. Queimada controlada ma vereda para proteger estruturas físicas da cachoeira da velha e evitar incêndios na época seca ( agosto a outubro)  | Gestora da APA + brigadistas + Diretor de Biodiversidade ( Warley) + funcionário da Triago ( Nelson) |
|  | 8/5 | 10h | 10º37’2,604” | 46º95’6,665” | Área com histórico de incêndios. Queimada prescrita na T0 045, serra da muriçoca, para redução do capim seco |  Gestora da APA + brigadistas |
|  | 8/5 | 15h | 10º18’0,57748” | 46º54’59,94202” | Área com histórico de incêndios. Queimada controlada para renovação renovação do capim nativo ( gado). Área usada por comunitários da Triago | Gestora da APA + brigadistas |
|  | 9/5 | 10h | 10º37’0,272” | 46º94’44,345” | Área com histórico de incêndios. Queimada prescrita na T0 045 em ambiente de Cerrado campestre para redução do capim seco e evitar incêndios na época seca | Gestora da APA + brigadistas |
|  | 9/5 | 11:30h | 10º15’41,4608” | 46º53’10,64893” | Queimada controlada em ambientes de Cerrado da prainha do rio novo para redução da biomassa e evitar incêndios na época seca ( agosto a outubro). Área amplamente visitada por turistas. | Gestora da APA + brigadistas |
|  | 9/5 | 14;30h | 10º15’41,4608” | 46º53110,82162” | Área com histórico de incêndios. Queimada prescrita em ambiente de Cerrado campestre na estrada de desvio do acesso a Triago para redução do capim seco e evitar incêndios na época seca ( agosto e setembro) | Gestora da APA + brigadistas |
|  | 13/5 | 14:30 | 10º31’530” | 46º28’068” | ZMF: Cont. manejo no Cerrado e Vereda na Faz. Lua cheia para fins de conservação e prevenção de incêndios | Brigada do PEJ + Gestora da APA |
|  | 13/5 | 16:30 | 10º | 46º | Queimada controlada no Camping Cobra de Cabelo para redução de combustível | Brigada do PEJ |
|  | 14/5 |  | 10º39’222” | 46º38’790” | Região com histórico de incêndios. Ano de 2019 ocorreu incêndio em 6 e 7 de setembro na Vereda Bonita e se alastrou para região das Dunas. Com apoio do mapa de combustível foi realizado uma queimada prescrita para redução do capim seco em área de interface com a Estação Ecológica e área de uso da Ascolombolas-Rios no rio preto | Brigada do PEJ + Gestora da APA + dono da Terra (Emivaldo) |
|  | 14/5 | 14h | 10º34’477” | 46º29’187” | Confecção de aceiros no Córrego Brejão para proteção das matas e prevenção dos incêndios na seca ( agosto a outubro) | Brigada do PEJ + Gestora da APA |
|  | 18/5 | 13h | 10º37’11.06893”10º34’40.34507”10º36’8.36561” | 46º44’48.55099”46º29’53.48951”46º39’52.79987” | Área com histórico de incêndios. Último ocorreu em 2016, queimando 80% da fazenda. Fragmentação da área para criar uma estrutura de manejo para conservação do Cerrado e evitar grandes incêndios no período seco ( agosto a outubro | Brigada do PEJ + Gestora da APAMaurílio |
|  | 29/05 | 14h | 10º30’23.5” | 46º25’39.8” | Área com histórico de incêndios em 2016. Queimada prescrita para prevenção de incêndios na seca ( agosto a outubro) e renovação de capim nativo para o gado | Brigada do PEJ + dono da terraMaurílio |
|  | 30/05 | 14h | 10º30’24.1” | 46º25’29.3” | Confecção de aceiros e queimada controlada para renovação do capim nativo e proteção de áreas sensíveis | Brigada do PEJ + dono da terra |
|  | 01/6 | 14h | 10º38’25.18753”10º38’39.519”10º37’16.89863” | 46º’42.48.45668”46º’42.53.88962”46º’44.44.07778” | Continuação do manejo na Faz. do senhor Maurílio. Área com histórico de incêndios. Último ocorreu em 2016, queimando 80% da fazenda. Foi realizado fragmentação da área para criar uma estrutura de manejo para conservação do Cerrado e evitar grandes incêndios no período seco ( agosto a outubro) | Brigada do PEJ + Gestora da APA |
|  | 09/6 | 14h | 10º30’10.26504”10º30’1.14203”10º30’1.04206”10º30’20.09995”10º30’13.01396” | 46º’25.32.59553”46º’25.39.13234”46º’25.39.39985”46º’25.4.37171”46º’25.28.08991” | Manejo realizado na ZMF do Sono Sereno com os moradores da região. Área com histórico de incêndios externos. O manejo foi realizado para reduzir o capim seco e proteger as benfeitorias ( construções) e ecossistemas sensíveis. | Brigada do PEJ + Gestora da APA + donos da terraValdão, Sabino e Lucien |
|  | 19/6 | 14h | 10º31’13.70402”10º31’6.30052” | 46º’24.44.03758”46º’24.45.23954” | Manejo na propriedade do senhor Moisés Ribeiro para renovação do capim nativo para o gado. | Brigada do PEJ + Gestora da APA + donos da terra senhor Moisés |
|  | 0107 | 15h | 10º31’29.35636”10º31’29.88912” | 46º26’16.6490”46º26’17.25425” | Manejo para renovação do capim nativo e aceiros na área do senhor Manoel Tavares | Brigada do PEJ + Gestora da APA + dono da terra, senhor Manoel Tavares |

3.2 Integração

Objetivos: Buscar a participação comunitária na gestão da Unidade, propiciando um ambiente que permita a criação de uma relação de indulgência com as comunidades locais, facilitando a parceria e a colaboração no processo de conservação da biodiversidade.

|  |  |
| --- | --- |
| **Meta** | **Status** |
| **a,** Realizar reuniões comunitárias para planejamento participativo do Manejo Integrado do Fogo até abril de 2020 | **Efetivado** |
| **b,** Realizar duas reuniões do Conselho Gestor até 31 de dezembro de 2020 |  |
| **c,** Divulgar a Lei 3.594, que dispõe sobre a Política do Uso Sustentável do Capim Dourado e do (*Singonanthus nitens*) e do Buriti ( Mauritia flexuosa) | **Efetivado** |
| **d,** Apoiar 100% as famílias beneficiárias do Projeto Rede Jalapão, até 31 de dezembro de 2020  | **Efetivado** |
| **e,** Participar em ao menos 50% das reuniões dos Conselhos gestores das UC que compõe o Mosaico do Jalapão até 31 de dezembro de 2020 | **Efetivado ( reuniões online)** |
| **f,** Apoiar na gestão das Associações local e Conselhos Municipais que compõem a UC ( mateiros, Ponte Alta, Novo Acordo) | **Realizado parcialmente** |
| **g,** Realizar um encontro com as famílias agroextrativista da Rede Jalapão para avaliar as práticas sustentável | **Reprogramada para 2021** |
| **h,** **Cooperar nas atividades de Turismo de Base Comunitária** | **Efetivado** |
| **i,** **Cooperar nas atividades do calendário ambiental dos municípios** | **Efetivada** |
| **j,** **Apoiar as ações no escritório da APA no Município de São Félix** | **Efetivado** |

3.3 Operacionalização

Objetivos: Efetivar a implementação e gestão dos recursos financeiros e materiais da UC.

|  |  |
| --- | --- |
| **Meta** | **Status** |
| **a,** **Realizar serviços de manutenção corretivos e preventivos de veículos planejados até 31 de dezembro de 2020** | **APA não tem veículo** |
| **b,** **Acompanhar e cadastrar no Sistema GESTO 100% (cem por cento) as atividades da UC até 31 de dezembro de 2020** | **Ação continuada** |
| **c,** **Finalizar logo da APA do Jalapão** até 31 de dezembro de 2020 | **Reprogramada para 2021** |
| **d,** Realizar parceira com SEDEMATUR de Mateiros para confecção do material de divulgação da Rede Jalapão | **Realizado parcialmente** |
| **e,** Implementar ações do TC do escritório da APA em São Félix | **Reprogramada para 2021** |

Em função das medidas preventivas a COVID muitas das agendas foram alteradas ou reprogramadas para 2021.

Rejane Ferreira Nunes
Supervisora de Gestão de Unidade de Conservação – APA do Jalapão
CRBio 76978/04D/99489910
Ato n 1.751 – Matrícula: 582752-3